## Aide
Le score d'opportunité permet de considérer l'impact d'une fonctionnalité sur nos utilisateurs, notre entreprise et le business. Les sous-scores répondent aux questions :
Impact utilisateur, dans quelle mesure cette solution résout-elle le problème de l’utilisateur ?
Impact interne, dans quelle mesure cette solution aide-t-elle nos collègues à atteindre leurs objectifs ?
Impact business, dans quelle mesure cette solution va-t-elle générer des revenus supplémentaires ?
Coût, quelles ressources seront nécessaires ?
Et il est calculé comme suit :
Score d′opportunité = ( Impact utilisateur + Impact Interne + Impact Business ) / Coût / Priorités
Chaque sous-score est une valeur estimée de 1 à 10.
Pour les impacts :
1 étant un petit impact, 3 un moyen, 7 un important et 10 un très gros impact.
Pour le cout :
Pour les priorités :
1: élément de base
2: élément enfant
3: connexion à un autre élément

## Zones defforts
Titre
Améliorer la gestion client et le suivi des paiements
Améliorer la gestion des disponibilités des techniciens
Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs
Améliorer la gestion et le suivi du stock
Améliorer la productivité des techniciens de maintenance

## Data de base
1 étant un petit impact, 3 un moyen, 7 un important et 10 un très gros impact.
Identifiant | App. Liée | Zones d'efforts | Description | Priorités et dépendances | Coût | Impact utilisateur | Impact interne | Impact business | Score | Score / Priorité | Total par zones d'effort | Priorités calculées | Priorités redéfinies
F0 | A1 à A6 |  | Implémentation(s) Serveur Cloud | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | 30 | 1 | 1
F1 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Fiches client (nom / téléphone / adresse / etc) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18.6 | 4 | 2
F2 | A1 / A5 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Gestion de la facturation (ajout à partir d’un ordre de maintenance / modification / clôture / annulation) | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3.4 | 1.7
F3 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Paiement client (montant / facture / statuts) | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2
F4 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Tableau de bord client | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F5 | A2 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Interface de prise de rdv par les clients (connecté à l’API de la gestion des disponibilités des techniciens) | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4.8 | 2.4
F6 | A2 | Améliorer la gestion des disponibilités des techniciens | Interface pour le chef d’équipe pour gérer la disponibilité des techniciens | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 2.84 | 5.17 | 6 | 6
F7 | A2 | Améliorer la gestion des disponibilités des techniciens | API pour fournir les disponibilités des techniciens à l’interface de prise de rdv par les clients | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33
F8 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Fiches fournisseur (nom / téléphone / adresse / etc) | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2.14 | 2.14 | 17.98 | 5 | 5
F9 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Catalogue fournisseur (produits, pièces détachées disponible chez le fournisseur) | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2.5
F10 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Commande fournisseur (ajout / modification / suppression / statuts / numéro de livraison) | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1.5
F11 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Paiement fournisseur (montant / statuts) | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1.5
F12 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Tableau de bord fournisseur | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7.5
F13 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Suivi des livraison (par le numéro de livraison sur l’API Colissimo) | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 2.84
F14 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Fiche pièce détachée (désignation / quantité en stock / prix de vente) | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3.8 | 3.8 | 24.66 | 3 | 4
F15 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Saisie des entrées / sorties des pièces détachées | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6.33 | 3.17
F16 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Liste de l’état de l’inventaire (suivi en temps réel) | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1.67
F17 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Tableau de bord | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F18 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Gestion des lecteurs de barre (connexion / ajout / suppression) | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2.57 | 1.29
F19 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Alertes par SMS et / ou mail en cas de seuil atteint (quantité pour chaque produit) | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6.67 | 3.34
F20 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | API donnant le prix et la quantité (de chaque produit) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 1.89
F21 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion des ordres de maintenance (ajout / modification / clôture / annulation / statuts) | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4.8 | 4.8 | 28.86 | 2 | 3
F22 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion de la documentation constructeur (documents sauvegardés et liens vers les FTP des constructeurs) | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6.33 | 3.17
F23 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion de l’outillage (ajout / modification / suppression / usure) | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4.33 | 4.33
F24 | A4 / A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Liaison avec l’API du Stock (réception des prix / quantité de chaque pièce pour créer un ordre de maintenance) | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33
F25 | A5 / A1 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | API pour la conversion des ordres de maintenance en facture (délivrant la quantité de pièces, le prix et le temps de maintenance) | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F26 | A6 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Application IPad pour accéder à l’application de production (WebView) | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4.8 | 2.4
F27 | A2 / A6 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | API pour la réception des alertes et des notifications lors d’une prise de rdv par un client (directement redirigé vers le bon technicien) | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33

## Scores Zone deffort
1 étant un petit impact, 3 un moyen, 7 un important et 10 un très gros impact.
Identifiant | App. Liée | Zones d'efforts | Description | Priorités et dépendances | Coût | Impact utilisateur | Impact interne | Impact business | Score | Score / Priorité | Total par zones d'effort | Priorités calculées | Priorités redéfinies
F0 | A1 à A6 |  | Implémentation(s) Serveur Cloud | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | 30 | 1 | 1
F1 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Fiches client (nom / téléphone / adresse / etc) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18.6 | 4 | 2
F2 | A1 / A5 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Gestion de la facturation (ajout à partir d’un ordre de maintenance / modification / clôture / annulation) | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3.4 | 1.7
F3 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Paiement client (montant / facture / statuts) | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2
F4 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Tableau de bord client | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F5 | A2 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Interface de prise de rdv par les clients (connecté à l’API de la gestion des disponibilités des techniciens) | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4.8 | 2.4
F6 | A2 | Améliorer la gestion des disponibilités des techniciens | Interface pour le chef d’équipe pour gérer la disponibilité des techniciens | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 2.84 | 5.17 | 6 | 6
F7 | A2 | Améliorer la gestion des disponibilités des techniciens | API pour fournir les disponibilités des techniciens à l’interface de prise de rdv par les clients | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33
F8 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Fiches fournisseur (nom / téléphone / adresse / etc) | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2.14 | 2.14 | 17.98 | 5 | 5
F9 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Catalogue fournisseur (produits, pièces détachées disponible chez le fournisseur) | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2.5
F10 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Commande fournisseur (ajout / modification / suppression / statuts / numéro de livraison) | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1.5
F11 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Paiement fournisseur (montant / statuts) | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1.5
F12 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Tableau de bord fournisseur | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7.5
F13 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Suivi des livraison (par le numéro de livraison sur l’API Colissimo) | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 2.84
F14 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Fiche pièce détachée (désignation / quantité en stock / prix de vente) | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3.8 | 3.8 | 24.66 | 3 | 4
F15 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Saisie des entrées / sorties des pièces détachées | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6.33 | 3.17
F16 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Liste de l’état de l’inventaire (suivi en temps réel) | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1.67
F17 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Tableau de bord | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F18 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Gestion des lecteurs de barre (connexion / ajout / suppression) | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2.57 | 1.29
F19 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Alertes par SMS et / ou mail en cas de seuil atteint (quantité pour chaque produit) | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6.67 | 3.34
F20 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | API donnant le prix et la quantité (de chaque produit) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 1.89
F21 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion des ordres de maintenance (ajout / modification / clôture / annulation / statuts) | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4.8 | 4.8 | 28.86 | 2 | 3
F22 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion de la documentation constructeur (documents sauvegardés et liens vers les FTP des constructeurs) | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6.33 | 3.17
F23 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion de l’outillage (ajout / modification / suppression / usure) | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4.33 | 4.33
F24 | A4 / A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Liaison avec l’API du Stock (réception des prix / quantité de chaque pièce pour créer un ordre de maintenance) | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33
F25 | A5 / A1 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | API pour la conversion des ordres de maintenance en facture (délivrant la quantité de pièces, le prix et le temps de maintenance) | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F26 | A6 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Application IPad pour accéder à l’application de production (WebView) | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4.8 | 2.4
F27 | A2 / A6 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | API pour la réception des alertes et des notifications lors d’une prise de rdv par un client (directement redirigé vers le bon technicien) | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33

## Phase_1
1 étant un petit impact, 3 un moyen, 7 un important et 10 un très gros impact.
Identifiant | App. Liée | Zones d'efforts | Description | Priorités et dépendances | Coût | Impact utilisateur | Impact interne | Impact business | Score | Score / Priorité | Total par zones d'effort | Priorités calculées | Priorités redéfinies
F0 | A1 à A6 |  | Implémentation(s) Serveur Cloud | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | 30 | 1 | 1
F1 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Fiches client (nom / téléphone / adresse / etc) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18.6 | 4 | 2
F2 | A1 / A5 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Gestion de la facturation (ajout à partir d’un ordre de maintenance / modification / clôture / annulation) | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3.4 | 1.7
F3 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Paiement client (montant / facture / statuts) | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2
F4 | A1 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Tableau de bord client | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F5 | A2 | Améliorer la gestion client et le suivi des paiements | Interface de prise de rdv par les clients (connecté à l’API de la gestion des disponibilités des techniciens) | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4.8 | 2.4
F6 | A2 | Améliorer la gestion des disponibilités des techniciens | Interface pour le chef d’équipe pour gérer la disponibilité des techniciens | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 2.84 | 5.17 | 6 | 6
F7 | A2 | Améliorer la gestion des disponibilités des techniciens | API pour fournir les disponibilités des techniciens à l’interface de prise de rdv par les clients | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33
F8 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Fiches fournisseur (nom / téléphone / adresse / etc) | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2.14 | 2.14 | 17.98 | 5 | 5
F9 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Catalogue fournisseur (produits, pièces détachées disponible chez le fournisseur) | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2.5
F10 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Commande fournisseur (ajout / modification / suppression / statuts / numéro de livraison) | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1.5
F11 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Paiement fournisseur (montant / statuts) | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1.5
F12 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Tableau de bord fournisseur | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7.5
F13 | A3 | Améliorer le suivi des livraisons et paiements fournisseurs | Suivi des livraison (par le numéro de livraison sur l’API Colissimo) | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 2.84
F14 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Fiche pièce détachée (désignation / quantité en stock / prix de vente) | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3.8 | 3.8 | 24.66 | 3 | 4
F15 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Saisie des entrées / sorties des pièces détachées | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6.33 | 3.17
F16 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Liste de l’état de l’inventaire (suivi en temps réel) | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1.67
F17 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Tableau de bord | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F18 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Gestion des lecteurs de barre (connexion / ajout / suppression) | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2.57 | 1.29
F19 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | Alertes par SMS et / ou mail en cas de seuil atteint (quantité pour chaque produit) | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6.67 | 3.34
F20 | A4 | Améliorer la gestion et le suivi du stock | API donnant le prix et la quantité (de chaque produit) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5.67 | 1.89
F21 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion des ordres de maintenance (ajout / modification / clôture / annulation / statuts) | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4.8 | 4.8 | 28.86 | 2 | 3
F22 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion de la documentation constructeur (documents sauvegardés et liens vers les FTP des constructeurs) | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6.33 | 3.17
F23 | A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Gestion de l’outillage (ajout / modification / suppression / usure) | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4.33 | 4.33
F24 | A4 / A5 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Liaison avec l’API du Stock (réception des prix / quantité de chaque pièce pour créer un ordre de maintenance) | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33
F25 | A5 / A1 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | API pour la conversion des ordres de maintenance en facture (délivrant la quantité de pièces, le prix et le temps de maintenance) | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 9.5
F26 | A6 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | Application IPad pour accéder à l’application de production (WebView) | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4.8 | 2.4
F27 | A2 / A6 | Améliorer la productivité des techniciens de maintenance | API pour la réception des alertes et des notifications lors d’une prise de rdv par un client (directement redirigé vers le bon technicien) | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.33